## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.01.29 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 이준택
| 2024년 1월 29일 ~ 2월 2일 ( 1월 5째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 주제제안서 작성 |  |  | 2024.01.23. |  | 팀장
| 02 | 프로젝트 계획서 작성 |  |  | 2024.01.24. |  | 팀장
| 03 | 화면설계서 작성 |  |  | 2024.01.25. |  | 화면설계서 - 팀원
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 요구사항 분석서 작성 |  |  | 2024.01.29.
| 02 | erd, 프로젝트 설계서 작성 |  |  | 2024.01.30.
| 03 | 디렉토리 설계 |  |  | 2024.01.31.
| 04 | DB설계 |  |  | 2024.01.31.
| 05 | CSS 설계 |  |  | 2024.01.31.
| 06 | 공통, 학생, 교수, 관리자 main 초안 개발 |  |  | 2024.02.02.
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
CSS 틀 설계 시 bootstrap 활용
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타