## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.02.05 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 정다희
| 년 월 일 ~ 월 일 ( 월 째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 이메일 API 연구 |  |  | 2024-01-29
| 02 | 요구사항 분석서- 유즈케이스 다이어그램 작성 |  |  | 2024-01-29
| 03 | UI 정의서 |  |  | 2024-01-29
| 04 | 요구사항 분석서- 변수명정의 프로토타입 작성 |  |  | 2024-01-29
| 05 | 프로젝트 설계서 - 서비스 구성도 |  |  | 2024-01-30
| 06 | 프로젝트 설계서 - 화면파일 설계서 |  |  | 2024-02-02
| 07 | DB매니저 설계 |  |  | 2024-02-02
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 학생 화면 구현 |  |  | 2024-02-05
| 02 | 1차 프로젝트 ppt |  |  | 2024-02-06
| 03 | 이메일 api 구현 |  |  | 2024-02-08
| 04 | 관리자 글쓰기 써머노트 api 구현 |  |  | 2024-02-08
05
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
1차 중간발표 준비에 필요한 ppt 구현
이메일 api 설계한 대로 구현
글쓰기 써머노트 파일업로드 구현
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타