## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.02.05 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 전용휘
| 년 월 일 ~ 월 일 ( 월 째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 암호화 연구, mvc 패턴 연구 |  |  | 2024-01-29
| 02 | 요구사항 분석서- 시퀀스 다이어그램 작성 |  |  | 2024-01-29
| 03 | 요구사항 분석서- 표준자료분석 작성 |  |  | 2024-01-29
| 04 | 요구사항 분석서- 변수명정의 프로토타입 작성 |  |  | 2024-01-29
| 05 | 프로젝트 설계서- 테이블 설계 |  |  | 2024-01-30
| 06 | DB매니저 설계 및 구현 |  |  | - |  | 정다희 팀원에게 인계
| 07 | 개발 착수 |  |  | 2024-01-31
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 프론트 컨트롤러 및 컨트롤러 설계 및 구현 |  |  | 2024-02-05
| 02 | 교수 뷰 구현 |  |  | 2024-02-05
| 03 | 중간발표 PPT 자료조사 |  |  | 2024-02-05
| 04 | DB매니저 부분 구현 |  |  | 2024-02-07 |  | 정다희 팀원으로부터 인수
| 05 | 샘플 데이터 쿼리문 작성 |  |  | 2024-02-07
| 06 | 기능 분담 후 해당 기능 구현 착수 |  |  | 2024-02-08
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
프론트 컨트롤러 구조 설계 및 구현, 뷰를 WEB-INF 하위로 이동
교수 뷰 구현 및 날짜 API 기능 사용
DB매니저의 체이닝, 트랜잭션 연구
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타
컨트롤러, DAO 기능 구현 분담 필요
ajax 통신 또는 form 통신에 있어서 구분 필요