## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.02.19 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 이준택
| 2024년 2월 19일 ~ 2월 23일 ( 2월 4째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 관리자 공지사항 리스트부분 완료 |  |  | 2024-02-16
| 02 | 관리자 사용자 관리 리스트 완료 |  |  | 2024-02-16
| 03 | 관리자 강의관리 및 수강신청 열기/닫기 완료 |  |  | 2024-02-16
| 04 | 학생 휴복학 관리 완료 |  |  | 2024-02-16
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 관리자 사용자 관리 사용자 추가 및 공지사항 완료 |  |  | 2024-02-19
| 02 | 강의 관리 및 수강신청 열기/닫기 관료 |  |  | 2024-02-21 |  | 21일 오전까지 완료
| 03 | 기능검토 및 오류 수정 |  |  | 2024-02-21 |  | 발표 전 기능 검토 및 오류 수정
| 04 | 발표 준비 |  |  | 2024-02-22
| 05 | 최종 발표 |  |  | 2024-02-23
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타