## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.02.19 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 정다희
| 년 월 일 ~ 월 일 ( 월 째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 학생 화면 구현 |  |  | 2024-02-05
| 02 | 1차 프로젝트 ppt |  |  | 2024-02-06
| 03 | 이메일 api 구현 |  |  | 2024-02-08
| 04 | 관리자 글쓰기 써머노트 api 구현 |  |  | 2024-02-08
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 학적사항 조회 |  |  | 2024-02-20
| 02 | 교과목 조회 |  |  | 2024-02-19
| 03 | 출결 확인 |  |  | 2024-02-20
| 04 | 성적 조회 |  |  | 2024-02-20
| 05 | 비밀번호 변경 |  |  | 2024-02-19
| 06 | 수강시간표 조회 |  |  | 2024-02-19
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
학적사항 조회시 multi로 사진 가져오기 -> 데이터에 사진 넣어놓기
수강시간표 데이터 json으로 넣고 데이터 출력하는 것까지 완료하기
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타